УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации местного

самоуправления

г.Владикавказа

от «09»  04  2015 г.№ 705

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

г.ВЛАДИКАВКАЗА НА 2014 - 2016 годы»

г. Владикавказ

2015 г.

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы

| Наименование Программы | Ведомственная целевая программа «Поддержка малого предпринимательства и среднего предпринимательства на 2014 - 2016 годы» (далее – Программа) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Закон Республики Северная Осетия-Алания от 30 декабря 2008 г. № 63-РЗ «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Республике Северная Осетия-Алания», решение Собрания представителей г.Владикавказ от 27.10.2009 № 8/69 «О поддержке малого и среднего предпринимательства в г.Владикавказ» |  |  |  |
| Заказчик Программы | Администрация местного самоуправления г.Владикавказа |  |  |  |
| Руководитель программы | Заместитель главы администрации местного самоуправления г.Владикавказа С.И. Есиева |  |  |  |
| Разработчик Программы | Управление предпринимательства и сопровождения инвестиционных проектов АМС г.Владикавказа |  |  |  |
| Координирующий программы | Заместитель главы администрации местного самоуправления г.Владикавказа С.И. Есиева Управление предпринимательства и сопровождения инвестиционных проектов АМС г.Владикавказа |  |  |  |
| Цель программы | Совершенствование экономических и социальных условий для устойчивого функционирования и дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства г.Владикавказа |  |  |  |
| Основные задачи программы | увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства; развитие кредитно-финансовых механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; увеличение количества рабочих мест; развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; информационное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства; пропаганда идей малого и среднего предпринимательства, формирование среди населения положительного имиджа предпринимательства; продвижение продукции малых и средних предприятий г.Владикавказа, ремесленников на внутригородской, республиканский и межрегиональные рынки совместно с республиканскими структурами; |  |  |  |
| Целевые показатели и индикаторы программы | увеличение числа заемщиков Фонда микрофинансирования АМС г.Владикавказа; увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства г.Владикавказа; увеличение рабочих мест; проведение выставок и ярмарок. |  |  |  |
| Срок и этапы реализации Программы | 2014 – 2016 годы |  |  |  |
| Исполнители основных мероприятий программы | Управление предпринимательства и сопровождения инвестиционных проектов; Финансовое управление; Отдел учета и отчетности Управление по закупкам и торгам Правовое управление |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования программы (тыс.руб.) Общий объём финансирования в т.ч. бюджет г.Владикавказа бюджет РСО-Алания федеральный бюджет иные источники | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
|  | 14000,0 | 5000,0 | 4500,0 | 4500,0 |
|  | 14000,0 | 5000,0 | 4500,0 | 4500,0 |
|  | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Стабилизация и рост доли малого и среднего предпринимательства в формировании объемов произведенных товаров, работ и услуг; Формирование благоприятного климата для развития малого и среднего предпринимательства через формирование инфраструктуры поддержки бизнеса. |  |  |  |

- Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом.

Малое и среднее предпринимательство обладает стабилизирующим фактором для экономики – это гибкость и приспособляемость к конъюнктуре рынка, способность быстро изменять структуру производства, оперативно создавать и применять новые технологии и научные разработки.

Развитие малого и среднего предпринимательства способствует решению не только социальных проблем, но и служит основой для экономического развития г.Владикавказа.

Факторы, определяющие особую роль малого и среднего предпринимательства в условиях рыночной системы хозяйствования:

развитие малого и среднего предпринимательства является одним из важнейших факторов в формировании конкурентной среды в экономике г.Владикавказа и способствует постепенному созданию широкого слоя среднего класса, самостоятельно обеспечивающего собственное благосостояние и достойный уровень жизни и являющегося главной стабилизирующей силой гражданского общества;

наличие у малого и среднего предпринимательства большого потенциала для создания новых рабочих мест способствует снижению уровня безработицы и социальной напряженности в обществе;

становление и развитие малого и среднего предпринимательства изменяет общественную психологию и жизненные ориентиры населения, предприниматели образуют основу среднего класса, выступающего гарантом политической и социальной стабильности государства;

развитие малого и среднего предпринимательства способствует росту налоговых поступлений в муниципальный бюджет.

Начиная с 2009 года развитие малого и среднего предпринимательства г.Владикавказа осуществляется на основе программного метода. Ведомственная целевая программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства г.Владикавказа на 2014-2016 годы» (далее – Программа) является логическим продолжением предыдущих программ и учитывает результаты их реализации.

- Основные цели и задачи Программы.

Основной целью Программы является совершенствование правовых, экономических и социальных условий для устойчивого функционирования и дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства, обеспечивающих:

повышение темпов развития малого и среднего предпринимательства как одного из стратегических факторов социально-экономического развития города в условиях мирового экономического кризиса;

увеличение доли участия субъектов малого и среднего предпринимательства в формировании всех составляющих валового муниципального продукта (производство товаров, оказание услуг, налоги);

повышение социальной эффективности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (рост численности занятых в сфере малого предпринимательства, рост средних доходов и повышение уровня социальной защищенности работников малых предприятий);

привлечение Совета предпринимателей при главе администрации города к участию в программах, реализуемых городом.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

продолжение формирования на территории муниципального образования благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства;

увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства;

решение проблем занятости трудоспособного населения, совместно с городским центром занятости;

развитие кредитно-финансовых механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;

привлечение малого и среднего бизнеса в сферу городского хозяйства, рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства (в том числе к управлению жилищным фондом), увеличение объемов и качества выполняемых малыми предприятиями работ и услуг;

информационное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;

пропаганда идей малого и среднего предпринимательства, формирование среди населения положительного имиджа предпринимательства;

обеспечение устойчивого развития малых и средних предприятий через всемерное повышение качества и конкурентоспособности производимой ими продукции и оказываемых услуг;

распространение положительного опыта с широким использованием возможностей сети Интернет;

содействие в продвижении субъектов малого и среднего предпринимательства города на региональные и зарубежные рынки с использованием современных форм и методов информационной, маркетинговой и иной поддержки;

комплексный мониторинг состояния малого и среднего предпринимательства, подготовка аналитических материалов;

взаимодействие с Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики и другими государственными органами по вопросу получения сведений о субъектах малого и среднего предпринимательства на территории г. Владикавказа;

продвижение продукции малых и средних предприятий г.Владикавказа, ремесленников  на внутригородской, республиканский и межрегиональные рынки совместно с республиканскими структурами;

привлечение малого и среднего бизнеса в сферу городского хозяйства, рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, увеличение объемов и качества выполняемых малыми и средними предприятиями работ и услуг;

повышение конкурентоспособности выпускаемой субъектами малого и среднего предпринимательства продукции, увеличение объемов ее производства;

повышение предпринимательской культуры;

организация «горячей линии» по вопросам контроля и проверок предприятий малого и среднего бизнеса представителями  контролирующих органов и общественных организаций, для устранения административных барьеров на пути развития предпринимательства, с опубликованием результатов этой работы в СМИ.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы.

В результате реализации мероприятий Программы будут достигнуты следующие социально-экономические показатели, характеризующие экономическую, бюджетную и социальную эффективность развития малого и среднего предпринимательства.

1) Экономический эффект:

- обеспечение доступа не менее  30 субъектов малого и среднего предпринимательства к микрозаймам с низкой процентной ставкой;

-опубликование в средствах массовой информации не менее 10 статей, публикаций и информационных материалов о поддержке и развитии малого и среднего бизнеса;

-организация не менее 3 ярмарок и 3 выставок с участием предпринимателей г.Владикавказа.

2) Социальный эффект:

- сохранение не менее 50 рабочих мест на предприятиях субъектов малого и среднего предпринимательства, получающих поддержку в рамках Программы;

- создание не менее 30 дополнительных рабочих мест;

- развитие самозанятости населения, сокращение безработицы и снижение социальной напряженности.

3) Бюджетный эффект:

- ежегодный прирост налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе в муниципальный бюджет от субъектов малого и среднего предпринимательства;

- рост доли налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе в муниципальный бюджет.

- Перечень мероприятий Программы

В результате реализации программы с 2014 по 2016 годы планируется осуществить девятнадцать мероприятий. Финансирование мероприятий  планируется проводить за счет средств муниципального бюджета в размере 14 000 тыс.руб.

- Сроки и этапы реализации Программы.

# Срок реализации Программы – 2014-2016 годы.

Реализация Программы планируется в три этапа:

1 этап – 2014 год;

2 этап – 2015 год;

3 этап – 2016 год.

Условием досрочного прекращения Программы может быть изменение социальной и экономической ситуации в стране и выявление новых приоритетов при решении задач муниципального образования г.Владикавказ.

- Механизм реализации Программы

Порядок финансирования Фонда микрофинансирования АМС г.Владикавказа устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Северная Осетия – Алания.

Мероприятия по поддержке проектов малого и среднего предпринимательства, инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляются на конкурсной основе в соответствии с федеральным, республиканским и муниципальным законодательством.

- Ресурсное обеспечение Программы

Источником финансирования Программы поддержки малого и среднего предпринимательства г.Владикавказа на 2014 – 2016 годы  является муниципальный бюджет. Планируемый объем финансирования составляет 14 000 тыс. руб., в том числе:

за 2014 год – 5000 тыс.руб.;

за 2015 год – 4500 тыс.руб.;

за 2016 год – 4500 тыс.руб.

Правовым основанием для принятия данной Программы являются Федеральный закон от 24 июля 2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Закон Республики Северная Осетия-Алания от 30 декабря 2008г. № 63-РЗ «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Республике Северная Осетия-Алания», решение Собрания представителей г.Владикавказ от 27.10.2009 № 8/69 «О поддержке малого и среднего предпринимательства в г.Владикавказ».

Программа представляет собой комплексный план действий по совершенствованию внешней среды для развития малого и среднего предпринимательства, оказанию информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

- Управление реализацией Программы и контроль ее исполнения

Организацию и управление всем комплексом работ по реализации Программы осуществляет Управление предпринимательства и сопровождения инвестиционных проектов АМС г.Владикавказа, являющееся координатором Программы, и по мере необходимости готовит предложения по корректировке программных мероприятий на очередной финансовый год.

Руководителем Программы является заместитель главы администрации местного самоуправления г. Владикавказа Есиева С.И.

Контроль над ходом реализации Программы осуществляют Управление предпринимательства и сопровождения инвестиционных проектов АМС г. Владикавказа и Финансовое управление АМС г.Владикавказа.

Управление предпринимательства и сопровождения инвестиционных проектов предоставляет квартальные отчеты об исполнении мероприятий Программы в Управление экономики до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом по разработанной Управлением экономики форме.

- Оценка эффективности реализации Программы

Оценка социально-экономических последствий от реализации Программы выражается:

в увеличении в г. Владикавказе количества малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, что повлияет на рост занятых в сфере малого предпринимательства и скажется на снижении количества безработных;

в расширении производства и наращивании мощностей в сфере малого предпринимательства, создании дополнительных рабочих мест, увеличении объемов кредитования и развитии системы кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства;

в увеличении доли участия субъектов малого и среднего предпринимательства в формировании всех составляющих валового муниципального продукта (производство товаров, оказание услуг, налоговые доходы городского бюджета).

ПРИЛОЖЕНИЕ

к программе «Поддержка малого и среднего предпринимательства г.Владикавказа на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации

местного самоуправления г.Владикавказа

от 09.04.2015 года  № 705

Программные мероприятия.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Финансирование, тыс.руб. |  |  |  |  | Исполнители | Ожидаемые результаты (колич. или качеств.показатели) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год финансирования | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | мест. бюдж. | фед. бюдж. | респ. бюдж. | внебюдж. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Финансирование Фонда микрофинансирования АМС г.Владикавказа | 2014-2016 | 2014 2015 2016 | 2000,0 - - | - - - | - - - | - - - | Управление предпринимательства и сопровождения инвестиционных проектов АМС г. Владикавказа; Финансовое управление АМС г. Владикавказа Отдел учета и отчетности АМС г.Владикавказа | Повышение рентабельности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства г.Владикавказа, создание новых рабочих мест |  |
| 2 | Субсидирование процентных ставок предприятиям малого и среднего предпринимательства | 2014-2016 | 2014 2015 2016 | 300,00 - - | - - - | - - - | - - - | Управление предпринимательства и сопровождения инвестиционных проектов АМС г. Владикавказа; Финансовое управление АМС г. Владикавказа Отдел учета и отчетности АМС г.Владикавказа | Повышение рентабельности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства г.Владикавказа, создание новых рабочих мест |  |
| 3 | Предоставление грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса | 2014-2016 | 2014 2015 2016 | 900,00 900,00 900,00 | - - - | - - - | - - - | Управление предпринимательства и сопровождения инвестиционных проектов АМС г. Владикавказа; Финансовое управление АМС г. Владикавказа Отдел учета и отчетности АМС г.Владикавказа | Повышение рентабельности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства г.Владикавказа, создание новых рабочих мест |  |
| 4 | Подготовка и доработка документов по формированию инвестиционных пакетов по проектам, в которых имеется заинтересованность муниципального образования г.Владикавказ | 2014-2016 | 2014 2015 2016 | 300,00 - - | - - - | - - - | - - - | Управление предпринимательства и сопровождения инвестиционных проектов АМС г. Владикавказа; Финансовое управление АМС г. Владикавказа Отдел учета и отчетности АМС г.Владикавказа Управление по закупкам и торгам АМС г.Владикавказа | Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности субъектов малого предпринимательства |  |
| 5 | Подготовка технических заданий, тех. условий при формировании инвестиционных проектов, в которых имеется заинтересованность муниципального образования г.Владикавказ | 2014-2016 | 2014 2015 2016 | 300,00 - - | - - - | - - - | - - - | Управление предпринимательства и сопровождения инвестиционных проектов АМС г. Владикавказа; Финансовое управление АМС г. Владикавказа Отдел учета и отчетности АМС г.Владикавказа Управление по закупкам и торгам АМС г.Владикавказа | Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности субъектов малого предпринимательства |  |
| 6 | Поддержка проектов, направленных на развитие туристической деятельности (общественное питание, бытовое обслуживание, изготовление и продажа сувенирной продукции и т.д.) | 2014-2016 | 2014 2015 2016 | 250,00 - - | - - - | - - - | - - - | Управление предпринимательства и сопровождения инвестиционных проектов АМС г. Владикавказа; Финансовое управление АМС г. Владикавказа Отдел учета и отчетности АМС г.Владикавказа Управление по закупкам и торгам АМС г.Владикавказа | Создание новых рабочих мест, пополнение муниципального бюджета |  |
| 7 | Организация консультативной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам кредитования, налогообложения, бухгалтерского учета преодоления административных барьеров на принципах аутсорсинга | 2014-2016 | 2014 2015 2016 | 150,00 150,00 150,00 | - - - | - - - | - - - | Управление предпринимательства и сопровождения инвестиционных проектов АМС г. Владикавказа; Финансовое управление АМС г. Владикавказа Отдел учета и отчетности АМС г.Владикавказа Управление по закупкам и торгам АМС г.Владикавказа | Создание новых рабочих мест, пополнение муниципального бюджета |  |
| 8 | Подготовка и издание информационно-справочных пособий для предпринимателей. | 2014-2016 | 2014 2015 2016 | 250,00 350,00 250,00 | - - - | - - - | - - - | Управление предпринимательства и сопровождения инвестиционных проектов АМС г. Владикавказа; Финансовое управление АМС г. Владикавказа Отдел учета и отчетности АМС г.Владикавказа Управление по закупкам и торгам АМС г.Владикавказа | Информирование предпринимателей г.Владикавказа, развитие системы информационной поддержки малого и среднего предпринимательства г.Владикавказа |  |
| 9 | Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов», участие в семинарах, конференциях и выставках по вопросам малого и среднего предпринимательства | 2014-2016 | 2014 2015 2016 | 200,00 400,00 300,00 | - - - | - - - | - - - | Управление предпринимательства и сопровождения инвестиционных проектов АМС г. Владикавказа; Финансовое управление АМС г. Владикавказа Отдел учета и отчетности АМС г.Владикавказа | Выработка перспективных направлений развития предпринимательства, обмен опытом |  |
| 10 | Организация и проведение выставок, ярмарок, коллективных стендов малых и средних предприятий на выставочных мероприятиях. | 2014-2016 | 2014 2015 2016 | 200,00 200,00 200,00 | - - - | - - - | - - - | Управление предпринимательства и сопровождения инвестиционных проектов АМС г. Владикавказа; Финансовое управление АМС г. Владикавказа Отдел учета и отчетности АМС г.Владикавказа | Выработка перспективных направлений развития предпринимательства, обмен опытом |  |
| 11 | Организация повышения квалификации и профессиональной подготовки руководителей и специалистов инфраструктуры поддержки предпринимательства, в том числе в международных обучающих программах | 2014-2016 | 2014 2015 2016 | 150,00 - - | - - - | - - - | - - - | Управление предпринимательства и сопровождения инвестиционных проектов АМС г. Владикавказа; Финансовое управление АМС г. Владикавказа Отдел учета и отчетности АМС г.Владикавказа | Повышение профессионального уровня работников инфраструктуры поддержки предпринимательства |  |
| 12 | Организация и проведение конкурса бизнес проектов «Лучшая идея успеха» | 2015-2016 | 2015 2016 | 200,00 200,00 | - - | - - | - - | Управление предпринимательства и сопровождения инвестиционных проектов АМС г. Владикавказа; Управление экономики Финансовое управление АМС г. Владикавказа Отдел учета и отчетности АМС г.Владикавказа | Выработка перспективных направлений развития предпринимательства обмен опытом |  |
| 13 | Субсидирование затрат на рекламу и продвижение товаров, работ и услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства | 2015-2016 | 2015 2016 | 500,00 500,00 | - - | - - | - - | Управление предпринимательства и сопровождения инвестиционных проектов АМС г. Владикавказа; Финансовое управление АМС г. Владикавказа Отдел учета и отчетности АМС г.Владикавказа | Повышение рентабельности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства г.Владикавказа, |  |
| 14 | Субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства на технологическое присоединение к коммунальным и электросетям | 2015-2016 | 2015 2016 | 200,00 200,00 | - - | - - | - - | Управление предпринимательства и сопровождения инвестиционных проектов АМС г. Владикавказа; Финансовое управление АМС г. Владикавказа Отдел учета и отчетности АМС г.Владикавказа | Повышение рентабельности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства г.Владикавказа, |  |
| 15 | Установка объектов торговли и оказания услуг | 2015-2016 | 2015 2016 | 1500,00 1500,00 | - - | - - | - - | Управление предпринимательства и сопровождения инвестиционных проектов АМС г. Владикавказа; Финансовое управление АМС г. Владикавказа Отдел учета и отчетности АМС г.Владикавказа | Создание новых рабочих мест, пополнение муниципального бюджета |  |
| 16 | Проведение благотворительных акций с участием предпринимателей с публикацией в газете годового реестра предприятий, оказывающих постоянную благотворительную помощь | 2014-2016 | Не требует финансирования |  |  |  |  | Управление предпринимательства и сопровождения инвестиционных проектов АМС г.Владикавказа | Повышение социальной ответственности предпринимателей |  |
| 17 | Подготовка нормативно-правовых актов Собрания представителей г. Владикавказ, проектов постановлений, распоряжений главы администрации местного самоуправления г. Владикавказ по вопросам малого и среднего предпринимательства в соответствии с федеральным и республиканским законодательством, в том числе: подготовка предложений по совершенствованию правового регулирования поддержки и развития предпринимательской деятельности в РСО- Алания; проведение процедур общественной экспертизы нормативных правовых актов РСО-Алания, регулирующих предпринимательскую деятельность; подготовка предложений по совершенствованию системы налогообложения субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Налоговым кодексом РФ; подготовка предложений по устранению существующих административных барьеров предпринимательской деятельности в г.Владикавказе и предотвращения возникновения новых; подготовка предложений по снижению издержек и упрощению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к объектам электросетевого хозяйства, вода-, тепло- и газоснабжения и другим объектам естественных монополий | 2014-2016 | 2014 год 2015 год 2016 год | - 100,00 100,00 | - - - | - - - | - - - | Правовое управление АМС г.Владикавказа; Управление предпринимательства и сопровождения инвестиционных проектов АМС г.Владикавказа Управление муниципальным имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа | Создание нормативно-правовой базы развития малого и среднего предпринимательства |  |
| 18 | Содействие организации работы предпринимателей по реализации социально значимых проектов | 2014-2016 | Не требует финансирования |  |  |  |  | Управление предпринимательства и сопровождения инвестиционных проектов АМС г.Владикавказа | Повышение социальной ответственности предпринимателей |  |
| 19 | Анализ состояния и тенденций развития сферы малого и среднего предпринимательства г.Владикавказа, в том числе, изучение платежеспособного спроса населения, мониторинг и изучение направлений инвестирования | 2014-2016 | Не требует финансирования |  |  |  |  | Управление предпринимательства и сопровождения инвестиционных проектов АМС г.Владикавказа | Формирование информационной базы для анализа экономических и социальных проблем развития малого и среднего предпринимательства |  |
| 20 | Содействие товаропроизводителям малого и среднего бизнеса по заключению прямых договоров поставки сельскохозяйственной продукции в розничную торговую сеть | 2014-2016 | Не требует финансирования |  |  |  |  | Управление предпринимательства и сопровождения инвестиционных проектов АМС г.Владикавказа | Выработка перспективных направлений развития предпринимательства, обмен опытом |  |
| 21 | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей муниципальной поддержки | 2014-2016 | Не требует финансирования |  |  |  |  | Управление предпринимательства и сопровождения инвестиционных проектов АМС г.Владикавказа | Осуществление учета субъектов малого и среднего предпринимательства- получателей поддержки |  |
| 22 | Подготовка телепередач, публикаций в прессе, распространение информационных материалов, в целях продвижения продукции малых предприятий | 2014-2016 | Не требует финансирования |  |  |  |  | Управление предпринимательства и сопровождения инвестиционных проектов АМС г.Владикавказа | Информирование городского сообщества о состоянии и лучшем опыте предпринимательства |  |
| 23 | Поддержка и пропаганда деятельности общественных организаций и объединений малого и среднего бизнеса | 2014-2016 | Не требует финансирования |  |  |  |  | Управление предпринимательства и сопровождения инвестиционных проектов АМС г.Владикавказа | Содействие самоорганизации субъектов малого и среднего предпринимательства |  |
| ИТОГО |  |  | 2014 год 2015 год 2016 год | 5000,00 4500,00 4500,00 | - - - | - - - | - - - |  |  |  |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |  |  |  | 14000,00 | - | - | - |  |  |  |