Проект договора

Договор

о комплексном развитии незастроенной территории

микрорайона «Западный» в муниципальном образовании город Владикавказ

Администрация местного самоуправления города Владикавказа, в лице Главы муниципального образования город Владикавказ – главы администрации местного самоуправления г.Владикавказ (далее – Глава администрации местного самоуправления г.Владикавказ) Мильдзихова Вячеслава Эльбрусовича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Администрация», «Заказчик» с одной стороны и________, в лице___________, действующий на основании________, именуемый в дальнейшем «Застройщик», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании:

- решения    о    комплексном    развитии    незастроенной территории    микрорайона «Западный» в муниципальном образовании город Владикавказ, утвержденного постановлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 26.06.2024 № 1176 «О комплексном развитии незастроенной территории микрорайона «Западный» в муниципальном образовании город Владикавказ» (далее-Решение);

- постановления администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 04.10.2024 № 1750 «О проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории»

-	протокола о результатах торгов на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории от__ №__, заключили настоящий Договор о комплексном развитии незастроенной территории микрорайона «Западный» в муниципальном образовании город Владикавказ (в границах земельного участка с кадастровым номером 15:08:0010305:780, площадью 1176321 кв.м., расположенный по адресу (местоположение): Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, городской округ город Владикавказ, г.Владикавказ, с правой стороны автодороги Владикавказ-Алагир, (далее-Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом Договора является осуществление в установленный договором срок в соответствии с обязательствами Сторон и порядком их исполнения, указанными в разделе 3 договора, мероприятий по комплексному развитию незастроенной территории площадью 1176321 кв.м в границах, которые определены в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора (далее – Приложение № 1), в соответствии с постановлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 26.06.2024 № 1176 «О комплексном развитии незастроенной территории, микрорайона «Западный» в муниципальном образовании город Владикавказ» (далее - Территория). Местоположение Территории: Республика Северная Осетия-Алания, муниципальное образование город Владикавказ, с правой стороны автодороги Владикавказ-Алагир.

1.2. Перечень объектов капитального строительства, линейных объектов, подлежащих строительству, реконструкции на Территории в рамках реализации договора, и их отдельные характеристики указаны в Приложении № 2, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора (далее – Приложение № 2).

1.3. Перечень расположенных в границах такой территории объектов капитального строительства, линейных объектов:

1) Кад. номер: 15:00:0000000:2158

Тип: Сооружение

Наименование: Сети хозяйственно-питьевого водопровода

Адрес: Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания,

г. Владикавказ

Форма собственности: Собственность публично-правовых образований

Кадастровая стоимость: 23588617.48 руб.

Протяженность: 3158 м

2) Кад. номер: 15:00:0000000:2159

Тип: Сооружение

Наименование: ЛЭП-10 кВ Ф-2 и Ф-4 от ТП Дзебисова-2 до ТП Соц -  Жилье

Адрес: Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания,

г. Владикавказ, от ул. Астана Кесаева/А. Хадарцева до ул. Курсантов Кировцев.

Форма собственности: Частная собственность

Кадастровая стоимость: 8457877.95 руб

Протяженность: 2020 м

Иные объекты капитального строительства, линейные объекты, подлежащие сносу, строительству, реконструкции на Территории отсутствуют.

2. ЦЕНА ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

2.1. Цена права на заключение договора установлена по результатам аукциона и составляет _______________ рублей _____ копеек.

2.2. Оплата производится в следующем порядке:

2.2.1. Застройщик перечисляет денежные средства, указанные в пункте 2.1 договора, за исключением средств, внесенных Застройщиком в качестве задатка на участие в аукционе, в течение 30 (тридцать) рабочих дней с момента подписания договора на банковские реквизиты, указанные в пункте 2.2.2 Договора.

Задаток, внесенный Застройщиком для обеспечения заявки на участие в аукционе на право заключения Договора, засчитывается в счет цены, указанной в пункте 2.1. Договора.

2.2.2. Реквизиты:

УФК по РСО-А (Администрация местного самоуправления г.Владикавказа, 
л/с 04103005030)

ИНН 151002346

КПП 151501001

р/с 03100643000000011000 в Отделении-НБ Республика Северная Осетия-Алания Банка России УФК по Республике Северная Осетия - Алания г.Владикавказ

БИК 019033100

ОКТМО 90701000

ЕКС №40102810945370000077

КБК 59811705040040000180 «Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов».

2.2.3. Днем исполнения обязательств по оплате цены права на заключение договора считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет, указанный в пункте 2.2.2 Договора.

2.2.4. В случае неисполнения Застройщиком обязательства по оплате цены предмета торгов, до истечения установленного срока, Договор считается незаключенным, при этом задаток, внесенный для обеспечения заявки на участие в торгах на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории, Застройщику не возвращается.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Инициировать внесение изменений в Договор в случае, когда внесение изменений условий вызвано изменениями законодательства и иных нормативно-правовых актов, влияющих на исполнение Сторонами обязательств по Договору. В таких случаях Стороны заключают дополнительное соглашение, предусматривающее порядок и сроки исполнения соответствующих обязательств.

3.1.2. Запрашивать у Застройщика информацию и документы, необходимые для осуществления контроля выполнения условий договора, в том числе сроков исполнения обязательств, указанных в пункте 3.5 договора.

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Предоставить Застройщику в соответствии с земельным законодательством в аренду без проведения торгов земельные участки, которые находятся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена (если распоряжение такими земельными участками осуществляется Заказчиком) и которые не обременены правами третьих лиц, в целях строительства объектов коммунальной и транспортной инфраструктур, иных объектов капитального строительства в соответствии с утвержденной документаций по планировке территории.

Максимальный срок выполнения данного обязательства: 1 (один) месяц со дня подачи Застройщиком заявления, указанного в пункте 3.5.2, о предоставлении земельного участка.

3.2.2. Выдать в соответствующих случаях и согласно действующим административным регламентам разрешения на использование земель и земельных участков, градостроительные планы земельных участков, разрешения на строительство, разрешения на ввод в эксплуатацию.

3.2.3. Утвердить в установленном порядке документацию по планировке Территории при условии ее соответствия требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельному кодексу Российской Федерации, в сроки, установленные административными регламентами предоставления соответствующих муниципальных услуг.

3.3. Участие Заказчика в развитии Территории:

3.3.1. Объемы участия Заказчика в развитии Территории отражены в подпунктах
 5.1 – 5.2 пункта 5 Приложения №2 к настоящему Договору, при необходимости дополнительные условия и объемы участия Заказчика в развитии Территории могут быть определены дополнительным соглашением к Договору.

3.4. Застройщик имеет право:

3.4.1. Приобретать право собственности на объекты капитального строительства, линейные объекты, созданные Застройщиком, в соответствии с Договором за свой счет, за исключением объектов, подлежащих передаче в соответствии с Договором и требованиями действующего законодательства в муниципальную собственность, в том числе объектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктур.

3.4.2. Запрашивать у Заказчика информацию и документы, необходимые для выполнения обязательств по договору.

3.4.3. Застройщик вправе заключить с уполномоченным органом государственной власти субъекта РФ или уполномоченным органом местного самоуправления:

а) соглашение, предусматривающее обязательства соответственно субъекта РФ или муниципального образования по созданию объектов, предусмотренных документацией по планировке Территории. В случае заключения Застройщиком указанного в настоящем подпункте соглашения, образованные участки, предназначенные для создания указанных в настоящем подпункте объектов, подлежат передаче соответственно субъекту РФ или муниципальному образованию путем заключения между Застройщиком и Заказчиком дополнительного соглашения к договору аренды, предусматривающего прекращение аренды в отношении соответствующих образованных участков, а также дополнительного соглашения, предусматривающего исключение из обязательств Застройщика в отношении таких образованных участков.

б) соглашение, предусматривающее обязательства (порядок и условия) безвозмездной передачи Застройщиком в собственность соответственно субъекта РФ или муниципального образования после окончания строительства объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, а также иных объектов, строительство которых осуществлялось за счет средств Застройщика. Образованные участки, расположенные под указанными в настоящем подпункте объектами, подлежат передаче соответственно субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию после передачи указанных объектов.

3.4.4. Передать, предоставленный ему для целей комплексного развития земельный участок в субаренду привлеченному к исполнению Договора в соответствии с пунктом 4.5 лицу или лицам без согласия арендодателя такого земельного участка на срок, не превышающий срок его аренды, при условии, что не менее 50% от числа таких лиц зарегистрированы в качестве Специализированного застройщика на территории Республики Северная Осетия – Алания.

Застройщик не вправе уступать принадлежащее ему право аренды земельных участков, предоставленных для целей комплексного развития незастроенной территории.

3.4.5. На льготы (при наличии) и меры государственной поддержки (при наличии) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Северная Осетия-Алания, муниципальными правовыми актами.

3.5. Застройщик обязуется:

3.5.1. Произвести перечисление денежных средств за право заключить договор в размере и в порядке, установленном пунктом 2.2 договора.

3.5.2. Обратиться с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду без торгов в целях реализации договора о комплексном развитии незастроенной территории в соответствии с земельным законодательством в уполномоченное структурное подразделение Администрации (Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами г.Владикавказа).

Максимальный срок исполнения настоящего обязательства - не позднее 15 (пятнадцать) календарных дней с даты заключения Договора

3.5.3. В течение 12-ти месяцев со дня заключения Договора подготовить проект планировки и проект межевания Территории (далее – документация по планировке Территории) в соответствии с требованиями, указанными в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, настоящим Договором, и передать их на утверждение в порядке, установленном разделом 7 настоящего договора.

В составе документации по планировке Территории должны быть проработаны вопросы технологического присоединения к сетям тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, канализации от точек подключения, предоставленных ресурсоснабжающими организациями.

Обязательство Застройщика, указанное подпункте 3.5.3 пункта 3.5 Договора, считается исполненным надлежащим образом со дня передачи Застройщиком Заказчику утвержденной в установленном порядке документации по планировке Территории по акту приема-передачи в соответствии с разделом 7 настоящего договора.

В случае если принятые в течение указанного срока изменения законодательства Российской Федерации и (или) Республики Северная Осетия-Алания, и (или) муниципальных правовых актов повлекут необходимость внесения существенных изменений в разрабатываемый (разработанный) Застройщиком документацию по планировке Территории, указанные в настоящем пункте сроки могут быть продлены путем заключения сторонами дополнительного соглашения.

3.5.4. Предусмотреть в проектной документации на строительство многоквартирных домов жилые помещения (квартиры) в которых соответствуют стандартному жилью в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 29.04.2020 № 237/пр «Об утверждении условий отнесения жилых помещений к стандартному жилью» и СП 54.13330.2022 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные» с целью безвозмездной передачи Застройщиком в собственность муниципального образования город Владикавказ жилых помещений (квартир) в таких многоквартирных домах, в количестве, указанном в настоящем  Договоре.

Предусмотренные в проектной документации на строительство многоквартирных домов параметры жилых помещений (квартир) для безвозмездной передачи в собственность муниципального образования город Владикавказ, должны соответствовать требованиям действующих на момент утверждения задания на разработку проектной документации на строительство многоквартирных домов технических регламентов, санитарным требованиям, а также требованиям законодательства, определяющим государственную политику в области социальной защиты инвалидов в Российской Федерации.

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 29.04.2020 № 237/пр «Об утверждении условий отнесения жилых помещений к стандартному жилью» и СП 54.13330.2022 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные», созданные жилые помещения должны иметь чистовую отделку («под ключ»), сантехническое, электротехническое и другое оборудование, в том числе в квартирах должна быть установлена входная металлическая дверь, межкомнатные двери с фурнитурой, застеклены оконные проемы с подоконной доской, стены подготовлены к чистовой отделке (выровнены) и окрашены или оклеены обоями, поверхность потолков выровнена и окрашена либо на нее установлены подвесные потолочные конструкции или натяжные системы. При этом поверхность потолков санитарных узлов должна быть выполнена из влагостойкого материала, поверхность пола выровнена, имеет напольное покрытие. На полу санитарных узлов выполнены выравнивающая стяжка, гидроизоляция, покрытие керамической плиткой; в санитарных узлах обеспечена гидроизоляция, установлена сантехника и смесители, осветительные приборы, вентиляционные решетки и ревизионные люки, установлены счетчики горячей и холодной воды, подключено инженерное оборудование, в кухне (кухне-нише) установлены мойка и тумба под мойку, плита (или варочная панель и духовой шкаф), вентиляционная решетка. Проводка выполнена медным проводом с установкой выключателей и розеток.

Общая площадь жилых помещений, подлежащих передачи Застройщиком в собственность муниципального образования город Владикавказ на безвозмездной основе, не менее 6750 (шесть тысяч семьсот пятьдесят) кв.м.

Номенклатура передаваемых жилых помещений (квартир), а также этапы передачи таких помещений, утверждается путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору, в течение 30 (тридцать) дней после утверждения документации по планировке Территории.

3.5.5. Обеспечить за свой счет проведение кадастровых работ по формированию всех земельных участков, образование которых предусмотрено утвержденной документацией по планировке Территории и постановке их на кадастровый учет, в срок, не превышающий 6 (шесть) месяцев со дня утверждения документации по планировке Территории.

3.5.6. Осуществить за счет собственных и (или) привлеченных средств строительство объектов капитального строительства, в том числе объектов инженерной, коммунальной и транспортной инфраструктур на Территории в соответствии с утвержденной документацией по планировке Территории и Приложением № 2.

Этапы и максимальные сроки осуществления строительства определяются на основании утвержденной документации по планировке Территории.

3.5.7. Обеспечить строительство объектов инженерной, коммунальной и транспортной инфраструктур, необходимых для реализации Решения о комплексном развитии территории. Перечень объектов инженерной, коммунальной и транспортной инфраструктур устанавливается документацией по планировке территории, а также указывается в Приложении № 2 к настоящему Договору.

Максимальный срок исполнения указанного обязательства: 15 (пятнадцать) лет с момента заключения настоящего договора, в соответствии с очередностью планируемого развития Территории, предусмотренной документацией по планировке Территории

3.5.8. Сохранить существующие сети инженерного обеспечения, проходящие по Территории комплексного развития и предназначенные для объектов капитального строительства, расположенных за Территорией, указанные в п. 1.3. Договора, либо, в случае невозможности их сохранения, обеспечить снабжение указанных объектов (при их наличии) временными сетями инженерного обеспечения до введения в эксплуатацию вновь построенных инженерных сетей.

При сохранении существующих сетей инженерно-технического обеспечения в границах Территории в документации по планировке Территории размещение объектов капитального строительства выполнить с учетом наличия охранных зон и нормативных расстояний от данных сетей.

3.5.9. Передать безвозмездно в собственность муниципального образования город Владикавказ:

3.5.9.1. после окончания строительства объекты инженерной, коммунальной и транспортной инфраструктур,  строительство которых осуществлялось за счет Застройщика  и которые не являются общим имуществом собственников многоквартирного жилого дома с учетом положений действующего Жилищного кодекса Российской Федерации, а также не предназначены для передачи Застройщиком организациям, выдавшим ему технические условия на устройство данных коммуникаций и сопутствующих им объектов и обязывающих Застройщика передать их на баланс данным организациям;

3.5.9.2. после окончания строительства объекты социальной инфраструктуры, строительство которых осуществлялось за счет Застройщика, а именно – два дошкольных образовательных учреждений (детский сад) на 280 (двести восемьдесят) мест каждое, одна общеобразовательная организация (школа) на 1100 мест каждая.

Максимальный срок исполнения указанного обязательства: не позднее 3 (трех) месяцев со дня завершения строительства (ввода в эксплуатацию) объектов.

3.5.10. Обратиться в орган регистрации прав с заявлением о регистрации права собственности муниципального образования город Владикавказ на объекты инженерной, коммунальной и транспортной инфраструктур, построенные в рамках исполнения Договора.

В таком случае осуществление государственной регистрации права собственности Застройщика на передаваемые объекты не осуществляется

3.5.11. Выполнить в границах Территории комплексного развития работы по благоустройству территории.

Благоустройство Территории определяется документацией по планировке Территории.

Перечень основных видов работ по благоустройству Территории, выполняемых Застройщиком, указан в Приложении № 3, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора (далее – Приложение № 3).

Выполнение работ по благоустройству Территории должно быть осуществлено не позднее срока действия настоящего договора.

Обязательство по благоустройству Территории будет считаться исполненным с момента подписания Заказчиком и Застройщиком соответствующего Акта об исполнении (частичном исполнении) всех или отдельных работ, предусмотренных документацией по планировке Территории и Приложением №3. Указанный Акт составляется сторонами в произвольной форме.

3.5.12. Обеспечить в период действия Договора содержание Территории в соответствии с Правилами благоустройства муниципального образования город Владикавказ.

3.5.13. Обеспечивать свободный доступ Администрации на Территорию для осмотра и проверки соблюдения условий Договора, а также уполномоченным органам государственной власти, в т.ч. органам государственного и муниципального контроля и надзора, для осуществления своих полномочий в пределах их компетенции.

3.5.14. Предоставлять Заказчику письменный отчет об исполнении настоящего Договора, в согласованной Сторонами форме, не реже одного раза в 12 месяцев. Отчет должен содержать информацию о выполненных требованиях Договора, а также планах на следующий отчетный период. Отчет должен быть предоставлен не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.

4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств, предусмотренных договором.

При этом срок действия договора не может превышать предельный срок реализации решения о комплексном развитии территории, который составляет 15 (пятнадцать) лет со дня заключения договора.

4.2. Истечение сроков исполнения отдельных обязательств не освобождает Стороны от необходимости исполнения в полном объеме обязательств, предусмотренных Договором, а также от ответственности за их неисполнение и ненадлежащее исполнение.

4.3. Все изменения в Договор, включая изменения в приложения к нему, осуществляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью Договора и обязательными для исполнения.

4.4. Застройщик не вправе передавать права и обязанности, предусмотренные Договором, иному лицу.

4.5. Застройщик вправе привлечь к исполнению Договора иное лицо (лиц), с возложением на него обязательств по выполнению определенного вида или отдельных этапов работ, либо по финансированию затрат, связанных с исполнением Договора. За действия (бездействие) привлеченного им лица (лиц), Застройщик отвечает, как за свои собственные действия (бездействие).

4.6. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, а также в случаях, предусмотренных Договором и действующим законодательством.

4.7. Заказчик в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения Договора в случае:

4.7.1. неисполнения Застройщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

4.7.2. в иных случаях, установленных федеральным законодательством.

4.8. Застройщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае:

4.8.1. неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных пунктом 3.2 Договора.

Отказ от исполнения Договора влечет прекращение права аренды земельных участков, предоставленных Застройщику для целей комплексного развития территории.

4.8.2. в иных случаях, установленных федеральным законодательством.

4.9. В случае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения Договора, Договор считается расторгнутым со дня получения другой Стороной уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора. Указанное уведомление должно быть направлено по почте заказным письмом с описью вложения. При этом Сторона, желающая воспользоваться правом одностороннего отказа от исполнения Договора, должна не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до расторжения Договора направить другой Стороне уведомление о намерении отказаться от исполнения Договора с указанием причин.

4.10. При расторжении настоящего договора в судебном порядке обязательства считаются прекращенными с момента вступления в законную силу решения суда о расторжении Договора.

4.11. В случае, если в течение срока действия Договора в связи с изменением правил землепользования и застройки или с установлением, изменением зон с особыми условиями использования территорий или красных линий или с установлением публичного сервитута либо в результате  проведенных инженерных изысканий или возникновения чрезвычайных или иных ситуаций природного или техногенного характера или иных обстоятельств возникнут ограничения использования исходного участка или образуемых участков, препятствующие или затрудняющие или делающие невозможным исполнение Договора, каждая Сторона вправе требовать соответствующего изменения Договора, в том числе внесения изменений в проект планировки территории и в проект межевания территории, или расторжения Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1. В случае неисполнения Застройщиком обязательств в установленные договором сроки, Застройщик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,01% от цены Договора за каждый день просрочки.

5.2. Застройщик вправе требовать возмещения понесенных убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заказчиком обязанностей по Договору.

5.3. Все споры и разногласия по Договору разрешаются путем переговоров, срок рассмотрения претензии не может превышать 30 (тридцати) дней с даты ее получения. 
           5.4. В случае недостижения соглашения Сторонами споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Северная Осетия - Алания.

6. ФОРС-МАЖОР.

6.1. Стороны по Договору освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, если данное неисполнение явилось следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные действия, акты органов государственной власти и управления), создавших невозможность исполнения обязательств по Договору, то есть те обстоятельства, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предупредить разумными действиями.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, обязана сообщить в письменном виде другой Стороне о наступлении форс-мажорных обстоятельств в течение 3 (трех) рабочих дней с даты их наступления.

6.3. В случае возникновения таких обстоятельств, срок и порядок исполнения обязательств по Договору может быть изменен по письменному соглашению Сторон.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Передача подготовленной Застройщиком документации по планировке Территории на утверждение и приемка документации по планировке Территории осуществляется в следующем порядке:

7.1.1. Документацию по планировке Территории, подготовленную на бумажном носителе в прошитом виде в 2 экземплярах и на электронном носителе в форматах jpg, doc, и в целях размещения в ГИСОГД в установленных для этих целей форматах, в том числе: mid, mif, а также два экземпляра подписанных Застройщиком актов приема-передачи, Застройщик представляет Заказчику.

7.1.2. В течение 30 (тридцать) рабочих дней со дня поступления к Заказчику документации по планировке Территории, Заказчик осуществляет ее проверку на соответствие требованиям, указанным в настоящем Договоре.

7.1.3. По результатам проверки, в пределах срока, указанного в п. 7.1.2. настоящего Договора, Заказчик принимает решение о направлении документации по планировке Территории Главе администрации местного самоуправления г.Владикавказа или об отклонении документации и направлении ее на доработку.

В случае принятия Заказчиком решения о направлении подготовленной документации по планировке Территории Главе администрации местного самоуправления г.Владикавказ, документация подлежит рассмотрению на публичных слушаниях или общественных обсуждениях.

В случае отклонения документации по планировке Территории Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых мероприятий по доработке документации и сроков их исполнения. После доработки проверка документации осуществляется повторно.

7.1.4. В случае принятия Главой администрации местного самоуправления г.Владикавказа решения об отклонении документации и направления ее на доработку с учетом протокола публичных слушаний или общественных обсуждений, Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем мероприятий по доработке документации по планировке Территории, с указанием сроков исполнения.

7.1.5. После утверждения документации по планировке Территории Заказчик осуществляет подписание акта приема-передачи документации.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

8.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Любое уведомление, направленное Сторонами друг другу по настоящему Договору, должно быть совершенно в письменной форме и направлено любым доступным способом. Договор и все касающиеся его документы, которыми Стороны обмениваются посредством факсимильной или электронной связи, имеют юридическую силу с последующим подтверждением их оригиналами, направленными почтовым отправлением.

Уведомления или иные юридические значимые сообщения влекут для Сторон последствия с момента их доставки по адресу, указанному в настоящем договоре.

Уведомления считаются доставленными и в тех случаях, если оно поступило по указанному адресу, но по обстоятельствам, зависящим от Сторон, не было вручено или Сторона не ознакомилась с ним.

8.3. Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах Стороны обязаны немедленно извещать друг друга в течение 5 (пяти) дней с даты изменения, путем заключения дополнительного соглашения и направления письма-уведомления, подписанного уполномоченным представителем Стороны по Договору. Действия, совершенные по старым адресам и счетам до получения уведомлений об их изменении, засчитываются в исполнение обязательств.

8.4. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр – Застройщику, два экземпляра – Администрации.

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

| Заказчик: Администрация местного самоуправления г.Владикавказа 362040, РСО-Алания, г.Владикавказ, пл. Штыба, 2; Тел/факс: (867-2) 75-00-21, e-mail:vladikavkaz@rso-a.ru УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления г.Владикавказа, л/сч 04103005030) ИНН 1501002346 КПП 151501001 БИК 019033100 ОТМО (90701000) ОГРН 1021500578087 Номер казначейского счета: 03100643000000011000 Единый казначейский счет:40102810945370000077 Отделение – НБ РЕСП. Северная Осетия-Алания Банка России УФК по РСО-Алания г.Владикавказ Мильдзихов В.Э___________________ |  |  |  |  | Застройщик: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к Договору о комплексном развитии незастроенной территории от «__» _______ ___ г. № ___ |  |

Сведения

о местоположении и границах территории, подлежащей комплексному развитию

Местоположение: Республика Северная Осетия-Алания, муниципальное образование город Владикавказ, с правой стороны автодороги Владикавказ-Алагир

Площадь: 1176321 кв.м.

Приложение № 2

к Договору о комплексном развитии

незастроенной территории

«___»________ ______ г. №______

Перечень объектов капитального строительства, линейных объектов, подлежащих строительству, сведения о соотношении общей площади жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, а также условие о размещении на первых этажах указанных домов нежилых помещений

| № п/п | Функциональное назначение объекта | Характеристики объекта | Обязательство по строительству (созданию) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Многоквартирные жилые дома | Этажность: - максимальное количество надземных этажей для многоквартирных домов – 16; - минимальное количество надземных этажей для многоквартирных домов – 5. Сведения о соотношении общей площади жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах: площадь встроенных помещений в многоквартирном доме должна составлять не более 25% от общей площади многоквартирного дома. На первых этажах указанных многоквартирных домов допускается размещение нежилых помещений. В границах земельных участков многоквартирных домов предусмотреть размещение требуемых для эксплуатации многоквартирного дома элементов благоустройства, в том числе: площадки для отдыха, игровые, спортивные, хозяйственные площадки, озеленение, включая дворовое благоустройство, открытые автостоянки, контейнерные площадки для сбора ТКО. В границах земельных участков многоквартирных домов могут быть размещены объекты и сооружения, технологически связанные с многоквартирными домами, обеспечивающие реализацию разрешенного использования земельных участков и не требующие получения разрешения на строительство. | Застройщик |
| 2. | Объекты коммунальной и транспортной инфраструктуры, в том числе: |  | Застройщик |
| 2.1. | внутриплощадочные наружные сети уличного освещения | Характеристики устанавливаются Застройщиком, с учетом установленных требований | Застройщик |
| 2.2. | внутриплощадочные наружные сети водоснабжения |  | Застройщик |
| 2.3. | внутриплощадочные наружные сети бытовой канализации |  | Застройщик |
| 2.4. | внутриплощадочные наружные сети теплоснабжения |  | Застройщик |
| 2.5. | внутриплощадочные наружные сети ливневой канализации |  | Застройщик |
| 2.6. | внутриплощадочные объекты электро- и газоснабжения |  | Застройщик |
| 2.7. | внутриквартальные проезды | Характеристики устанавливаются Застройщиком, с учетом установленных требований | Застройщик |
| 2.8. | места для хранения автотранспорта | Предусмотреть в документации по планировке Территории места для временного и постоянного хранения личного автотранспорта в соответствии с установленными требованиями | Застройщик |
| 2.9. | сети сигнализации и связи | Характеристики устанавливаются Застройщиком, с учетом установленных требований | Застройщик |
| 3. | Объекты торговли, в том числе: |  |  |
| 3.1. | Магазины | Предусмотреть в документации по планировке Территории обеспеченность помещениями для объектов торговли (магазины продовольственных и непродовольственных товаров) в соответствии с установленными требованиями | Застройщик |
| 4. | Объекты общественного питания | Предусмотреть в документации по планировке Территории обеспеченность помещениями для объектов общественного питания в соответствии с установленными требованиями | Застройщик |
| 5. | Объекты бытового обслуживания | Предусмотреть в документации по планировке Территории обеспеченность помещениями для объектов бытового обслуживания в соответствии с установленными требованиями | Застройщик |
| 5. | Объекты социальной инфраструктуры, в т.ч.: |  |  |
| 5.1. | Детские дошкольные учреждения | Предусмотреть в документации по планировке Территории обеспеченность населения объектами дошкольного образования в соответствии установленными требованиями градостроительного проектирования, не менее 6 (шесть) дошкольных учреждений на 280 мест каждое | Застройщик – 2 (два) дошкольных образовательных учреждений (детский сад) на 280 (двести восемьдесят) мест каждое. Заказчик, либо уполномоченный орган государственной власти РСО-Алания (по согласованию) – 4 (четыре) дошкольных образовательных учреждений (детский сад) на 280 (двести восемьдесят) мест каждое. |
| 5.2. | Общеобразовательные организации, реализующие программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | Предусмотреть в документации по планировке Территории в соответствии установленными требованиями градостроительного проектирования с учетом обеспеченности населения, не менее 3 (три) общеобразовательных организаций (школа) на 1100 мест каждая | Застройщик – 1 (одна) общеобразовательная организация (школа) на 1100 мест каждая. Заказчик, либо уполномоченный орган государственной власти РСО-Алания (по согласованию) – 2 (две) общеобразовательные организации (школа) на 1100 мест каждая |
| 5.3. | Медицинские учреждения | Предусмотреть в документации по планировке Территории в соответствии установленными требованиями градостроительного проектирования | Заказчик, либо уполномоченный орган государственной власти РСО-Алания (по согласованию) |
| 6. | Помещение, необходимое для работы на обслуживаемом административном участке городского округа сотрудника, замещающего должность участкового уполномоченного полиции | Предусмотреть в документации по планировке Территории в соответствии установленными требованиями градостроительного проектирования | Застройщик |
| 7. | Отделение Почты России | Предусмотреть в документации по планировке Территории обеспеченность помещением(ями) для Отделения(й) Почты России в соответствии с установленными требованиями градостроительного проектирования | Застройщик |
| 8. | Помещение для филиала ГБУ РСО-Алания «МФЦ» | Предусмотреть в документации по планировке Территории обеспеченность помещением(ями) для филиала(ов) «МФЦ» в соответствии с установленными требованиями градостроительного проектирования | Застройщик |
| 9. | Обособленная общественная рекреационная территория с элементами благоустройства. | Предусмотреть в документации по планировке Территории в соответствии установленными требованиями градостроительного проектирования | Застройщик |

Заказчик:                                                                                                                                                   Застройщик:

«    »______ 20___ г.                                                                                                                                  «    »______ 20___ г.

|  | Приложение №3 к Договору о комплексном развитии незастроенной территории от «__» _______ ___ г. № ___ |
| --- | --- |

Перечень основных видов работ по благоустройству, выполняемых Застройщиком в границах территории, подлежащей комплексному развитию

| № п/п | Вид работ по благоустройству | Специфика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Устройство наружного освещения территории | Различные типы освещения придомовых территорий и территорий общего пользования |
| 2 | Организация озеленения застраиваемых территорий | Применение различных типов озеленения (посев трав и рулонный газон), высадка саженцев деревьев и кустарников районированных сортов и видов, размещение на озелененных территориях урн и лавочек, малых архитектурных форм |
| 3 | Уборка территории производства работ от оборудования, изделий и материалов, ограждающих конструкций, использовавшихся при выполнении работ и оставшихся после них, вывоз иного имущества, используемого для проведения мероприятий по строительству, реконструкции, благоустройству территории, а также вывоз с территории работ строительного мусора, в соответствии с Правилами благоустройства муниципального образования город Владикавказ |  |
| 4 | Внутриквартальные и дворовые проезды | Асфальто-бетонное покрытие |

| Застройщик: ____________________/___________/ |  | Заказчик: ____________________/В.Э.Мильдзихов. |
| --- | --- | --- |