## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [7 empty] | _Начальник УДСБ и О___________
" _____ " ________________ 201_ г. | [7 empty] | "______ " _____Э.Б. Гадиев
Г. Владикавказ
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на | Благоустройство набережной р. Терек от ул. Х.Мамсурова до ул. Чапаева, вторая очередь
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектный акт
| Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________6887,992 |  | тыс.руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | 496.34 |  | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________4400,45 |  | чел.час
| Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________951,64 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000_ г.
С пересчетом в цены 4 кв.2010 г
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1.
1 | ФЕР27-04-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы (100 м3 материала основания (в плотном теле)) | 42 | 2381,84 126,07 | 2238,69 187,94 | 100037 | 5295 | 94025 7893 | 15.72 | 660.24
Уд | 1. 408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная, (м3) | 0 | 60
|  | Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 142% 95% |  |  | 18727 12529 131293
2 | ФССЦ-408-0204 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 50-65 % (м3) Автомобильные дороги | 5124 | 82.8 |  | 424267
3 | ФЕР27-04-005-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных (1000 м2 основания) | 1.75 | 27015,34 304,66 | 5220,48 658,44 | 47277 | 533 | 9136 1152 | 37.29 | 65.26
|  | Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 142% 95% |  |  | 2393 1601 51271
4 | ФЕР27-04-005-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (1000 м2 основания) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) | -1.75 | 7681.05 | 1192,05 150,75 | -13442 |  | -2086 -264
|  | Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 142% 95% |  |  | -375 -251 -14068
5 | ФЕР27-04-005-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных-из отсева (1000 м2 основания) | 1.75 | 27015,34 304,66 | 5220,48 658,44 | 47277 | 533 | 9136 1152 | 37.29 | 65.26
|  | Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 142% 95% |  |  | 2393 1601 51271
6 | ФСЦМ-408-0006 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм (м3) Автомобильные дороги | -26.25 | 130 |  | -3412
7 | ФСЦМ-408-0008 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм (м3) Автомобильные дороги | -300.8 | 103 |  | -30982
8 | ФСЦМ-408-0005 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 5 (3)-10 мм (расход на 5 см) (м3) Автомобильные дороги | 106.55 | 139.4 |  | 14853
9 | ФЕР27-04-005-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (1000 м2 основания) 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10) | -1.75 | 2384.1 | 2384,1 301,50 | -4172 |  | -4172 -528
Уд | 1. 408-0008 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм, (м3) | 126 -220,5 | 103 |  | -22711.5
|  | Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 142% 95% |  |  | -750 -502 -5424
10 | ФЕР27-06-020-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) | 1.75 | 54732,4 368,45 | 2386,22 262,54 | 95782 | 645 | 4176 459 | 38.3 | 67.03
|  | Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 142% 95% |  |  | 1568 1049 98399
11 | ФЕР27-06-021-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (1000 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1.75 | 12971,78 1,74 | 6.2 | 22701 | 3 | 11 | 0.18 | 0.32
|  | Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 142% 95% |  |  | 4 3 22708
12 | ФЕР27-02-010-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) | 3.5 | 4413,33 643,64 | 79,64 9,18 | 15447 | 2253 | 279 32 | 76.08 | 266.28
Н, Уд | 1. 413-9010 | Камни бортовые, (м) | 100 350
|  | Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 142% 95% |  |  | 3245 2171 20863
13 | ФССЦ-403-8022 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Камни бортовые: БР 100.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) Автомобильные дороги | 350 | 76.34 |  | 26719
14 | ФЕР47-01-046-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (100 м2) | 60.5 | 2296,1 317,60 |  | 138914 | 19215 |  | 40 | 2420
|  | Озеленение. Защитные лесонасаждения: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 115% 90% |  |  | 22097 17294 178305
15 | ФЕР47-01-046-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 (100 м2) | 60.5 | 702,93 43,43 |  | 42527 | 2628 |  | 5.47 | 330.94
|  | Озеленение. Защитные лесонасаждения: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 115% 90% |  |  | 3022 2365 47914
16 | ФЕР47-01-046-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (100 м2) | 60.5 | 668,98 50,68 | 301,4 31,78 | 40473 | 3066 | 18235 1923 | 5.99 | 362.4
|  | Озеленение. Защитные лесонасаждения: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 115% 90% |  |  | 5737 4490 50700
17 | ФЕР22-01-017-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Укладка железобетонных напорных труб диаметром: 1000 мм (1 км трубопровода) | 0.025 | 1502320,99 20289,36 | 37834 3008,83 | 37558 | 507 | 946 75 | 2184 | 54.6
|  | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 130% 89% |  |  | 757 518 38833
18 | ФЕР22-04-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих (10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца) | 0.152 | 24083,87 929,06 | 2986,41 279,15 | 3661 | 141 | 454 42 | 106.3 | 16.16
Уд | 1. 101-9058 | Люки чугунные, (шт.) | 0
Уд | 2. 201-0755 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, (т) | 0 | 8060
|  | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 130% 89% |  |  | 238 163 4062
19 | ФССЦ-201-0755 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (т) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | 0.1 | 8060 |  | 806
20 | ФССЦ-101-9058 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Люки чугунные (шт.) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | 1
21 | ФЕР23-01-003-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 500 мм-ливневка (1 км трубопровода) | 0.03 | 131625,98 4970,36 | 8074,2 714,33 | 3949 | 149 | 242 21 | 548 | 16.44
|  | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 130% 89% |  |  | 221 151 4321
22 | ФЕР23-03-001-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство круглых сборных железобетонных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах (10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца) | 0.224 | 18374,44 1257,92 | 2538,5 258,37 | 4116 | 282 | 569 58 | 138.69 | 31.07
Уд | 1. 101-9058 | Люки чугунные, (шт.) | 0
Уд | 2. 201-0650 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т) | 0 | 7571
|  | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 130% 89% |  |  | 442 303 4861
23 | ФССЦ-101-9058 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Люки чугунные (шт.) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | 2
24 | ФССЦ-201-0650 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (т) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | 0.16 | 7571 |  | 1211
25 | ФЕР23-04-008-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: сухих (1 врезка) | 1 | 203,74 152,74 |  | 204 | 153 |  | 16.84 | 16.84
|  | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 130% 89% |  |  | 199 136 539
26 | ФЕР23-03-007-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в сухих грунтах (10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций) | 0.17 | 20894,7 1403,22 | 3381,68 397,66 | 3552 | 239 | 575 68 | 162.41 | 27.61
Уд | 1. 101-2537 | Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР, (шт.) | 0
|  | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 130% 89% |  |  | 399 273 4224
27 | ФССЦ-101-2537 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Люки чугунные: с решеткой для дождеприемного колодца ЛР (шт.) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | 2 | 592.2 |  | 1184
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [5 empty] | 1020507 | 35642 | 131526 12083 |  | 4400.45
Накладные расходы | [5 empty] | 60317
Сметная прибыль | [5 empty] | 43893
Итоги по разделу 1 :
Автомобильные дороги | [5 empty] | 787756 |  |  |  | 1124.39
Озеленение. Защитные лесонасаждения | [5 empty] | 276920 |  |  |  | 3113.34
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [5 empty] | 60041 |  |  |  | 162.72
Итого | [5 empty] | 1124717 |  |  |  | 4400.45
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 853339
Машины и механизмы | [5 empty] | 131526
ФОТ | [5 empty] | 47725
Накладные расходы | [5 empty] | 60317
Сметная прибыль | [5 empty] | 43893
Перевод в цены 4 кв.2010 г 1 124 717 * 5,19 | [5 empty] | 5837281
Итого по разделу 1 | [5 empty] | 5837281 |  |  |  | 4400.45
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [5 empty] | 1020507 | 35642 | 131526 12083 |  | 4400.45
Накладные расходы | [5 empty] | 60317
Сметная прибыль | [5 empty] | 43893
Итоги по смете:
Автомобильные дороги | [5 empty] | 787756 |  |  |  | 1124.39
Озеленение. Защитные лесонасаждения | [5 empty] | 276920 |  |  |  | 3113.34
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [5 empty] | 60041 |  |  |  | 162.72
Итого | [5 empty] | 1124717 |  |  |  | 4400.45
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 853339
Машины и механизмы | [5 empty] | 131526
ФОТ | [5 empty] | 47725
Накладные расходы | [5 empty] | 60317
Сметная прибыль | [5 empty] | 43893
Перевод в цены 4 кв.2010 г 1 124 717 * 5,19 | [5 empty] | 5837281
НДС-18% | [5 empty] | 105071
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 6887992 |  |  |  | 4400.45
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)