ПРИЛОЖЕНИЕ №3

Сводный сметный расчёт

на взыскания и разработку рабочей документации по объекту: «Реконструкция травматологического корпуса ВМУЗ КБСП в г.Владикавказ»

Адрес объекта: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Иристонская. 45

| Наименование | Стоимость (*) разработки (тыс.руб. с НДС) V ) |  |  |  | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I этап: Затраты Заказчика: |  |  |  |  |
| Проведение инженерных |  |  |  |  | 10 р.дн. |
| изысканий. Составление отчёта. |  |  |  |  |  |
| Подготовка документов для |  |  |  |  |  |
| Гос экспертизы. |  |  |  |  |  |
| Подготовка |  |  |  |  |  |
| правоустанавливающих актов на |  |  |  |  |  |
| земельный участок. |  |  |  |  |  |
| Прохождение Госэкспертизы |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 200, 00 |  |  |  | 10 р.дн. |
| II этап, Рабочая документация:«Реконструкция травматологического корпуса с целью установки нового мед.оборудования» |  |  |  |  |  |
| Проведение обследования |  | 40, 00 |  |  | 5 р.дн. |
| травматологического корпуса. |  |  |  |  |  |
| Составление «Отчета об |  |  |  |  |  |
| обследовании» |  |  |  |  |  |
| Рабочая документация: |  |  |  |  |  |
| «Реконструкция |  |  |  |  |  |
| травматологического корпуса с |  |  |  |  |  |
| целью установки нового |  |  |  |  |  |
| медицинского оборудования» |  |  |  |  |  |
| По разделам: |  |  |  |  |  |
| «АС» | 60,00 |  |  |  |  |
| «ГП» | 24,00 |  |  |  |  |
| «XX» | 50,00 |  |  |  |  |
| «ов» | 26,00 |  |  |  |  |
| «ВК» | 19,1 |  |  |  |  |
| «ЭОМ» | 24, 00 |  |  |  |  |
| «СПЗ» | 24, 00 |  |  |  |  |
| «сс» | 8,00 |  |  |  |  |
| «АК» | 8,00 |  |  |  |  |
| «Сметы» | 16,00 |  |  |  |  |
| Итого РД»: | 299,00 |  |  |  | 55 р.дн |
| ВСЕГО по «ПИР» | 499, 00 |  |  |  | 3,5 месяца |

Начальник УпС АМС г. Владикавказа                                                   Цгоев К.Д.

календарный план работ

|  | Наименование этапов работ | Сроки выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение изыскательских работ | до10.09.2010г. |  |
| 2 | Разработка рабочей документации | до З 1.10.2010г. |  |

Начальник УпС АМС г. Владикавказа                                                        Цгоев К.Д.