## МБ - 2023
ИНФОРМАЦИЯ
о проведении конкурентных процедур в рамках
реализации программы по ремонту участков дорог в 2023 году (МБ)
№ | Наименование | вид работ | протяженность, км | Цена | Примечания | Подрядчик
1 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Лагкути (от пр.Коста до ул. Бр.Темировых) |  |  | 59838430 | работают - 05.06 | ООО "Ирстройинвест"
2 | Строительство автомобильной дороги от пересечения ул.Весенняя/ул.Курсантов-Кировцев до строящегося в рамках Национального проекта «Жилье и городская среда» объекта «Жилая застройка на территории, прилегающей к северо-западной части г.Владикавказ» |  |  | 66451240 | в работе | ООО "Ирафтрансстрой"
3 | Ремонт дорожного покрытия дороги в п.Спутник (от "бетонки" до въезда в в/ч 20634) | ремонт | 0.5 | 12555000 | работают - 05.06 | ООО "Эдельвейс"
4 | Ремонт дорожного покрытия по ул.Дзарахохова (от ул.Гвардейская до тупика ) | ремонт | 0.23 | 6400000 | работают - 05.06 | ООО "ДРСУ-№3"
5 | Ремонт дорожного покрытия по ул.Заводская (от ул.Чкалова до пер.Кочубея) | ремонт | 0.165 | 3915542.72 | торги 06.06.2023
6 | Ремонт дорожного покрытия по ул.Нартовская от (ул.Гвардейская до ул.8-Марта) | ремонт | 0.445 | 8841489 | до 10.06 - начнут работать | ООО "Эдельвейс"
7 | Ремонт дорожного покрытия по ул.Ногирская (от ул.Калинина до ул.Бритаева) | ремонт | 0.225 | 4524915.52 | до 10.06 - начнут работать | ООО "ТСК-ЮГ"
8 | Ремонт дорожного покрытия по ул.Дербентская (от ул.Пушкинская до ул.Бр.Габайраевых) | ремонт | 0.215 | 6094284 | работают - 05.06 | ООО "Эдельвейс"
9 | Ремонт дорожного покрытия по ул.Побежимова (от ул.Куйбышева до ул.Бр.Щукиных) | ремонт | 0.085 | 2266922.12 | торги до 06.06.2023
10 | Ремонт дорожного покрытия подъездной дороги к МКД по ул.Владикавказская, 46 "А" (от ул.Владикавказской до МКД № 46 "А") | ремонт | 0.12 | 2138504.3 | контракт подпишется 11.06 | ИП Ходов А.Р.
11 | Ремонт дорожного покрытия подъездной дороги к СОШ № 46 (от ул.Ген.Дзусова до СОШ № 46) | ремонт | 0.2 | 3373948.25 | работают - 05.06 | ООО "Асфальт+"
12 | Ремонт дорожного покрытия по ул.Грибоедова (от ул.Коблова до пр.Доватора) | ремонт | 0.435 | 11750000 | начинают 05.06 | ООО "НИВА"
| ИТОГО |  |  | 188150275.91 | на 7 объектах работают к 05.06.2023