## Локальная смета
_____________________________ | [8 empty] | _______________________________
Реконструкция насосной станции и сетей водоснабжения с.Балта
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
| на | общестроительные работы, Насосная
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ |  | ___________________________88,769 |  | тыс.руб.
|  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ |  | ___________________________4,746 |  | тыс.руб.
|  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ |  | ___________________________________________________________391,05 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Землянные работы
1 | ТЕР01-01-013-15 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3 | 1000 м3 грунта | 0.02 | 6233.93 | 284.98 | 5937.74 | 880.17 | 124.68 | 5.7 | 118.75 | 17.6
2 | ССЦ т.2.8 | Транспортировка недостающего грунта на 10км. | т | 36 | 16.72 |  |  |  | 601.92
3 | ТЕР01-01-003-09 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 | 1000 м3 грунта | 0.03 | 4132.16 | 118.58 | 4013.58 | 448.97 | 123.96 | 3.56 | 120.4 | 13.47
4 | ТЕР01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | 100 м3 грунта | 0.02 | 2224.56 | 2224.56 |  |  | 44.49 | 44.49
5 | ТЕР01-01-033-03 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 3 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 0.03 | 731.83 |  | 731.83 | 160.89 | 21.95 |  | 21.95 | 4.83
6 | ТЕР01-02-005-02 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3, 4 | 100 м3 уплотненного грунта | 0.3 | 588.23 | 146.76 | 441.47 | 42 | 176.47 | 44.03 | 132.44 | 12.6
7 | ТЕР01-02-061-03 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3 | 100 м3 грунта | 0.02 | 1040.6 | 1040.6 |  |  | 20.81 | 20.81
Раздел 2. Фундаменты
8 | ТЕР11-01-002-09 | Устройство подстилающих слоев: бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 0.9 | 787.39 | 35.28 | 0.24 |  | 708.65 | 31.75 | 0.22
9 | СЦМ-401-0003 | Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100) | м3 | 0.9 | 652.66 |  |  |  | 587.39
10 | ТЕР06-01-001-20 | Устройство ленточных фундаментов0: бетонных | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.1 | 74862.98 | 3344.43 | 2141.93 | 339.97 | 7486.3 | 334.44 | 214.19 | 34
11 | ТЕР08-01-003-01 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная цементная с жидким стеклом | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.09 | 2287.01 | 374.74 | 29.62 |  | 205.83 | 33.73 | 2.67
Раздел 3. Стены
12 | ТЕР08-02-001-03 | Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м из кирпича: керамического одинарного | 1 м3 кладки | 29.4 | 1095.21 | 56.88 | 37.25 | 6.21 | 32199.17 | 1672.27 | 1095.15 | 182.57
13 | ТЕР08-02-007-01 | Армирование кладки стен и других конструкций | 1 т металлических изделий | 0.045 | 7746.56 | 581.22 | 44.38 | 3.57 | 348.6 | 26.15 | 2 | 0.16
15 | ТЕР06-01-035-01 | Устройство поясов: в опалубке | 100 м3 железобетона в деле | 0.01 | 105637.56 | 10487.8 | 8665.32 | 1102.8 | 1056.38 | 104.88 | 86.65 | 11.03
16 | СЦМ-204-0024 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм | т | 0.06 | 7362.25 |  |  |  | 441.74
17 | СЦМ-204-0039 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 16-18 мм | т | 0.06 | 1192.89 |  |  |  | 71.57
18 | СЦМ-204-0001 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм | т | 0.008 | 8024.15 |  |  |  | 64.19
19 | СЦМ-204-0034 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 5-6 мм | т | 0.008 | 2614.14 |  |  |  | 20.91
20 | ТЕР06-01-034-09 | Устройство перемычек | 100 м3 железобетона в деле | 0.026 | 132235.24 | 15786.63 | 8104.18 | 1012.26 | 3438.12 | 410.45 | 210.71 | 26.32
21 | СЦМ-204-0024 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм | т | 0.09 | 7362.25 |  |  |  | 662.6
22 | СЦМ-204-0039 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 16-18 мм | т | 0.09 | 1192.89 |  |  |  | 107.36
23 | СЦМ-204-0001 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм | т | 0.028 | 8024.15 |  |  |  | 224.68
24 | СЦМ-204-0034 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 5-6 мм | т | 0.028 | 2614.14 |  |  |  | 73.2
25 | ТЕР06-01-026-04 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой: до 4 м, периметром до 2 м | 100 м3 железобетона в деле | 0.01 | 114074.18 | 15772.47 | 10610.06 | 1496.18 | 1140.74 | 157.72 | 106.1 | 14.96
26 | СЦМ-401-0025 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 12,5 (М150) | м3 | 1.05 | 695.02 |  |  |  | 729.77
27 | СЦМ-204-0037 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 12 мм | т | 0.065 | 1425.8 |  |  |  | 92.68
28 | СЦМ-204-0022 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм | т | 0.065 | 7629.37 |  |  |  | 495.91
29 | СЦМ-204-0001 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм | т | 0.024 | 8024.15 |  |  |  | 192.58
30 | СЦМ-204-0034 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 5-6 мм | т | 0.024 | 2614.14 |  |  |  | 62.74
Раздел 4. Перекрытие и кровля
31 | ТЕР10-01-002-01 | Установка стропил | 1 м3 древесины в конструкции | 0.84 | 2549.44 | 230.06 | 37.26 | 2.33 | 2141.53 | 193.25 | 31.3 | 1.96
32 | ТЕР10-01-087-01 | Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 10 м3 древесины в конструкции | 0.084 | 775.24 | 84.24 | 22.74 | 0.78 | 65.12 | 7.08 | 1.91 | 0.07
33 | ТЕР10-01-083-05 | Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 40 мм сплошного | 100 м2 покрытия | 0.38 | 7335.59 | 312.25 | 155.08 | 13.82 | 2787.52 | 118.66 | 58.93 | 5.25
34 | ТЕР10-01-088-01 | Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам | 1000 м2 обработанной поверхности | 0.038 | 2722.61 | 317.68 | 84.46 | 3.57 | 103.46 | 12.07 | 3.21 | 0.14
35 | ТЕР09-04-002-01 | Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия | 0.38 | 1042.48 | 356.78 | 519.82 | 43.05 | 396.14 | 135.58 | 197.53 | 16.36
36 | СЦМ-101-1739 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм | т | 0.35 | 17524.97 |  |  |  | 6133.74
37 | СЦМ-101-1735 | Винты самонарезающие СМ1-35 | т | 0.008 | 38529.83 |  |  |  | 308.24
40 | ТЕР12-01-008-01 | Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): включая водосточные трубы с изготовлением элементов труб | 100 м2 фасадов без вычета проемов | 0.58 | 930.69 | 131.45 | 2.22 |  | 539.8 | 76.24 | 1.29
41 | ТЕР12-01-013-01 | Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике: в один слой | 100 м2 утепляемого покрытия | 0.33 | 1315.9 | 206.21 | 127.76 | 9.01 | 434.25 | 68.05 | 42.16 | 2.97
42 | ТЕР12-01-013-02 | Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике: на каждый последующий слой | 100 м2 утепляемого покрытия | 0.33 | 1032.49 | 147.44 | 123.02 | 9.01 | 340.72 | 48.66 | 40.6 | 2.97
43 | СЦМ-104-0094 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты полужесткие М-150 | м3 | 3.5 | 317.41 |  |  |  | 1110.94
Раздел 5. Полы
44 | ТЕР11-01-001-02 | Уплотнение грунта: щебнем | 100 м2 площади уплотнения | 0.31 | 1479.32 | 74.23 | 92.98 | 10.55 | 458.59 | 23.01 | 28.82 | 3.27
45 | ТЕР11-01-002-09 | Устройство подстилающих слоев: бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 3.1 | 787.39 | 35.28 | 0.24 |  | 2440.91 | 109.37 | 0.74
46 | СЦМ-401-0003 | Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100) | м3 | 3.1 | 652.66 |  |  |  | 2023.25
47 | ТЕР11-01-015-01 | Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия | 0.31 | 3398.64 | 368.72 | 214.38 | 33.22 | 1053.58 | 114.3 | 66.46 | 10.3
Раздел 6. Проемы
48 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.038 | 4995.74 | 1101.2 | 1299.45 | 176.27 | 189.84 | 41.85 | 49.38 | 6.7
49 | СЦМ-101-0889 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл | 2 | 103.88 |  |  |  | 207.76
50 | СЦМ-203-0234 | Блоки дверные служебные с полотнами, утепленными мягкой древесноволокнистой плитой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные ДС 16-9ГУ, пл.1.40 м2; ДС 19-9ГУ, пл.1.67 м2 | м2 | 3.8 | 627.73 |  |  |  | 2385.37
51 | ТЕР10-01-027-01 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0.02 | 5656.24 | 1946.35 | 909.09 | 105.45 | 113.12 | 38.93 | 18.18 | 2.11
52 | СЦМ-203-0021 | Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками одностворные, с форточной створкой ОР 12-9, пл.1.01 м2 | м2 | 2 | 678.3 |  |  |  | 1356.6
Раздел 7. Внутренняя отделка
58 | ФЕР15-01-051-5 | Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса потолков без изоляции | 100м2 | 0.284 | 6278.25 | 1747.9 | 58.79 | 9.52 | 1783.02 | 496.4 | 16.7 | 2.7
59 | сцм-201-9006-010 | профиль направляющий ПН | м | 20.874 | 9.51 |  |  |  | 198.51
60 | сцм-201-9006-005 | Профиль направляющий ПС | м | 62.48 | 11.4 |  |  |  | 712.27
61 | СЦМ-101-0741 | Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12 мм | м2 | 31.2 | 39.02 |  |  |  | 1217.42
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 80027.09 | 4373.43 | 2668.44 | 372.34
Накладные расходы | [8 empty] | 5397.34
Сметная прибыль | [8 empty] | 3344.78
Итоги по смете:
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [8 empty] | 1196.58
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [8 empty] | 146.93
Полы | [8 empty] | 7850.53
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | [8 empty] | 18220.93
Конструкции из кирпича и блоков | [8 empty] | 36621.65
Деревянные конструкции | [8 empty] | 10125.12
Строительные металлические конструкции | [8 empty] | 7104.02
Кровли | [8 empty] | 2793.66
Отделочные работы | [8 empty] | 4709.79
Итого | [8 empty] | 88769.21
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 72985.22
Машины и механизмы | [8 empty] | 2668.44
ФОТ | [8 empty] | 4745.77
Накладные расходы | [8 empty] | 5397.34
Сметная прибыль | [8 empty] | 3344.78
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 88769.21
Составил
Проверил