- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение комплекса научно-исследовательских работ по реализации второго этапа Программы реформирования муниципальных финансов г. Владикавказа на 2008-2009 годы

Наименование работы: "Выполнение комплекса научно-исследовательских работ по реализации второго этапа Программы реформирования муниципальных финансов г.Владикавказа на 2008-2009 годы"

Цель и назначение работы состоит в оказании содействия местной администрации г. Владикавказа в реализации Программы реформирования муниципальных финансов, утвержденной ______________________от « » №_____, в части разработки и практического применения основных нормативных правовых актов и инструментов, позволяющих достичь целей, заявленных Программой.

Социально-экономическая значимость работы: проведенная работа позволит осуществить практическую реализацию мероприятий по внедрению в процесс бюджетного планирования результатов оценки потребности в предоставляемых бюджетных услугах, перейти от принципов финансирования сети бюджетных учреждений к финансированию реально востребованных населением бюджетных услуг,  повысить качество предоставляемых бюджетных услуг, осуществлять планирование расходов субъектов бюджетного планирования, исходя из конкретных результатов его деятельности,  создать дополнительные условия для увеличения доходной базы бюджета г.Владикавказа, повысить качество управления  муниципальными финансами.

- Содержание работ

Выполнение комплекса научно-исследовательских работ по реализации второго этапа Программы реформирования муниципальных финансов г. Владикавказа, включая:

- Анализ имеющейся в г. Владикавказе информации,  необходимой для разработки документов в рамках обозначенной работы в соответствии с прилагаемым Графиком выполнения работ (приложение 2 настоящей конкурсной документации) с учетом требований действующего бюджетного законодательства и приказами Министерства финансов Российской Федерации от 24 августа 2004 года  № 238 "Вопросы распределения субсидий из Фонда реформирования региональных и муниципальных финансов" и от 15 октября 2007 года  № 663 "О проведении в 2007 году отбора муниципальных образований для распределения субсидий на реформирование муниципальных финансов".

- Разработка и согласование разработанных проектов документов;

- Оказание консультационных услуг по каждому пункту мероприятий, в соответствии с прилагаемым  Графиком  выполнения работ (приложение 2 настоящей конкурсной документации), в том числе по дальнейшему  использованию разработанных в ходе выполнения работы принятых нормативных правовых актов местной администрации г. Владикавказа и  результатов проведенной аналитической работы.

- Подготовка  отчета о реализации второго этапа Программы реформирования, в соответствии с требованиями Министерства финансов Российской Федерации к реализации муниципальных программ реформирования, утвержденными приказами Министерства финансов Российской Федерации от 24 августа 2004 года  № 238 "Вопросы распределения субсидий из Фонда реформирования региональных и муниципальных финансов" и от 15 октября 2007 года  № 663 "О проведении в 2007 году отбора муниципальных образований  для распределения субсидий на реформирование муниципальных финансов" по следующим направлениям реформирования муниципальных финансов:

- Расширение состава муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется автономными некоммерческими организациями и (или) частными компаниями

- Совершенствование процедуры формирования и реализации долгосрочных целевых программ

- Утверждение бюджета на трехлетний период

- Формирование  и практическое применение реестров расходных обязательств

- Снижение и ликвидация просроченной кредиторской задолженности бюджета и бюджетных учреждений

- Реформирование транспортного обслуживания

Полный перечень выполняемых работ по реализации второго этапа Программы реформирования должен быть реализован в соответствии с прилагаемым Графиком выполнения работ (приложение 2).

- Требования к результатам работы и форме предоставления результатов

1. В срок до 1 сентября 2009 года  исполнитель должен представить заказчику на согласование на бумажном и электронном носителе:

1.1. Отчет о выполнении исполнителем комплекса научно-исследовательских работ по реализации второго этапа Программы реформирования муниципальных финансов г. Владикавказа.

1.2. Отчет о реализации местной администрацией г. Владикавказа мероприятий второго этапа Программы реформирования муниципальных финансов,  включающий в себя пояснительную записку по всем направлениям реформирования, сопровождающие аналитические записки, материалы для публикаций и проекты других документов, подтверждающих достижение планируемого уровня управления муниципальными финансами  в соответствии с приказами Министерства финансов Российской Федерации от 24 августа 2004 года  № 238 "Вопросы распределения субсидий из Фонда реформирования региональных и муниципальных финансов" и от 15 октября 2007 года  № 663 "О проведении в 2007 году отбора муниципальных образований для распределения субсидий на реформирование муниципальных финансов".

2. После проверки заказчиком отчета о реализации местной администрацией г. Владикавказа мероприятий второго этапа Программы реформирования муниципальных финансов на соответствие установленным требованиям исполнитель в течение 10  дней должен устранить в случае необходимости все предъявленные  замечания.

Требования к результатам работы по отдельным направлениям реформирования:

По направлению "Расширение состава муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется автономными некоммерческими организациями и (или) частными компаниями ":

- Разработка порядка и плана перевода бюджетных учреждений в форму автономных некоммерческих учреждений, определение требований к объему и качеству муниципальных услуг, предоставляемых на контрактной основе автономными некоммерческими учреждениями и частными компаниями.

- Разработка перечня основных муниципальных услуг (в области образования, здравоохранения, культуры и социальной политики), предоставление которых может осуществляться негосударственными организациями

По направлению  "Совершенствование процедуры формирования и реализации долгосрочных целевых программ":

- Разработка порядка заключения муниципальных контрактов (договоров, соглашений) на весь срок действия долгосрочных муниципальных целевых Программ.

- По направлению  "Утверждение бюджета на трехлетний период":

- Разработка порядка формирования проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период с учетом утвержденного в отчетном году бюджета на три финансовых года.

По направлению  "Формирование  и практическое применение реестров расходных обязательств":

- Разработка формализованного порядка по раздельному планированию бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых обязательств, а также порядка расчета объемов расходов бюджета на реализацию соответствующих расходных обязательств.

- По направлению  "Снижение и ликвидация просроченной кредиторской задолженности бюджета и бюджетных учреждений":

- Разработка плана мер по реструктуризации просроченной кредиторской задолженности, ее переоформления в форму иных обязательств.

- Разработка процедуры мониторинга кредиторской задолженности бюджета и бюджетных учреждений, а также  оперативной отчетности о состоянии, видах кредиторской задолженности и основных кредиторах.

По направлению  "Реформирование транспортного обслуживания ":

1. 	Разработка порядка формирования муниципального заказа на услуги общественного транспорта с учетом запросов населения и оценки потребности в услугах общественного транспорта.

2. 	Разработка порядка проведения конкурсов среди транспортных организаций на обслуживание маршрутов.